### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

работы пункта временного размещения №____

| № п/п | Проводимые мероприятия | Продол-жительность (мин., час) | Время выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минуты |  |  |  | Часы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 20 | 40 | 60 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| При получении сигнала оповещения (распоряжения) на развертывание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оповещение личного состава ПВР | 10 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начальник ПВР |
| 2. | Сбор личного состава ПВР | До 1 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | личный состав ПВР |
| 3. | Уточнение состава ПВР и функциональных обязанностей | 20 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заместитель начальника ПВР |
| 4. | Установление связи с рабочими группами КЧС и ОПБ НГО | 20 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начальник ПВР |
| 5. | Занятие группами ПВР своих рабочих мест и подготовка пункта временного размещения к приему пострадавшего населения и | 3 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начальники групп |
| 6. | Доставка и установка кроватей на ПВР | 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начальник ПВР, (руководитель организации, которая выделяет кровати), начальник Службы Автотранспортного и ГСМ обеспечения НГО |
| 7. | Встреча и размещение работников мед. учреждения | 1 час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начальник медпункта |
| 8. | Организация охраны | 3 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начальник группы ООП |
| 9. | Доклады начальников групп о готовности к работе. Организация дежурства. | 1 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начальники групп |
| 10. | Доклад в КЧС и ОПБ НГО о готовности к приему пострадавшего населения | 10 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начальник ПВР |
| При получении распоряжения на прием пострадавшего населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объявление сбора личного состава ПВР, постановка задачи | 20 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начальник ПВР |
| 2. | Установление связи с рабочими группами КЧС и ОПБ НГО, ЭК НГО | 20 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начальник ПВР |
| 3. | Организация общественного порядка на ПВР | Постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начальник группы ООП, представитель МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» |
| 4. | Прием пострадавшего населения, учет и размещение в комнатах отдыха | 3 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начальники групп |
| 5. | Организация мед. обслуживания | Постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начальник медпункта начальник Спасательной медицинской службы гражданской обороны НГО |
| 6. | Организация досуга детей | Постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нач. комнаты матери и ребенка |
| 7. | Организация питания пострадавшего населения | Постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начальник ПВР и начальник Службы ПИВО НГО |

Начальник пункта временного размещения № _______ ______________________________________ /_______________/