- Приложение № 3

- к Плану подготовки

- и работы ПВ СИЗ

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Руководитель ГО |
| Директор МКУ «УЗЧС» НГО | Директор |
| А.В. Тимохин |  |
| "_______"_________________20 г. | "_______"_______________20 г. |

- ПЛАН-ГРАФИК

- подготовки и работы пункта выдачи СИЗ №

| № п/п | Наименование выполняемых мероприятий (работ) |  | Сроки выполнения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кто привлекается для выполнения мероприятий | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | Графическое выражение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Минуты |  |  | Часы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 40 | 60 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| С ПОЛУЧЕНИЕМ РАСПОРЯЖЕНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПМ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доведение распоряжения на приведение ПВ СИЗ в готовность к приему имущества | «Ч» | «Ч»+10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель ГО НШ ГО (уполномоченный по ГО и ЧС) | Доведение распоряжения до организаций на приведение ПВ СИЗ в готовность организует администрация НГО |
| 2 |  | Оповещение и сбор личного состава ПВ СИЗ* | «Ч»+10 | «Ч»+1.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НШ ГО (уполномоченный по ГО и ЧС) | * Рассматри-вается вариант действий в рабочее время |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 |  | Доведение обстановки и постановка задач л/с ПВ СИЗ | «Ч»+1.30 | «Ч»+1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НШ ГО (уполномоченный по ГО и ЧС) Нач. ПВ СИЗ |  |
| 4 |  | Уточнение (заказ) автотранспорта для ПВ СИЗ в службе автотранспорта и ГСМ обеспечения ГЗ НГО. * Согласование с владельцем здания (в котором развертывается ПВ СИЗ) мероприятий по подготовке помещений. | «Ч»+1.50 | «Ч»+2.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НШ ГО (уполномоченный по ГО и ЧС) | * В случае отсутствия в организации своего транспорта |
| 5 |  | Перемещение л/с к месту расположения ПВ СИЗ | «Ч»+2.00 | «Ч»+2.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ПВ СИЗ Л/с ПВ СИЗ |  |
| 6 |  | Доподготовка ПВ СИЗ к приему и складированию имущества | «Ч»+2.20 | «Ч»+3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация (владельца здания) Нач. ПВ СИЗ Л/с ПВ СИЗ | При наличии не выполненных мероприятий и недостатков, их выполнение и устранение осуществляется и после «Ч»+4.00 |
| 6.1 |  | Прием служебных помещений и площадок ПВ СИЗ. Дооснащение имуществом, необходимым для обеспечения работы ПВ СИЗ, в т.ч. следующих помещений и площадок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация (владельца здания) Нач. ПВ СИЗ Л/с ПВ СИЗ | Помещения и площадки должны иметь электроосвещение, средства связи, необходимую мебель, емкости с питьевой водой |
| 6.1.1 |  | - комната начальника пункта; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ПВ СИЗ |  |
| 6.1.2 |  | - складское помещение; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Звено выдачи |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6.1.3 |  | - помещение для выдачи противогазов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Звено выдачи |  |
| 6.1.4 |  | -помещение для сборки противогазов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Звено подготовки СИЗ |  |
| 6.1.5 |  | - площадка обучения в использовании противогазов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Звено подготовки СИЗ |  |
| 6.1.6 |  | - туалетная комната; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По распоряжению нач. ПВ СИЗ |  |
| 6.1.7 |  | - медпункт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Медработник |  |
| 6.2 |  | Установка (вывешивание) указателей и табличек: «Вход», «Выход», «Регистрация прибывающего населения», «Подбор лицевых частей», «Выдача СИЗ», «Подготовка противогазов к использованию», «Выдача КЗД» и других, в зависимости от специфики ПВ | «Ч»+2.20 | «Ч»+3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ПВ СИЗ Л/с ПВ СИЗ | Установка (вывешивание) указателей и табличек осуществляется параллельно с дооснащением помещений |
| 6.3 |  | Подготовка места временного складирования (с учетом надежной сохранности имущества и защиты его от атмосферных осадков) | «Ч»+2.20 | «Ч»+3.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Звено разгрузки СИЗ |  |
| 6.4 |  | Подготовка документации, необходимой для оформления выдачи имущества населению | «Ч»+3.30 | «Ч»+3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ПВ СИЗ Командиры звеньев ПВ СИЗ |  |
| 6.5 |  | Доклад о степени готовности ПВ СИЗ | «Ч»+3.55 | «Ч»+4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ПВ СИЗ |  |
| С ПОЛУЧЕНИЕМ РАСПОРЯЖЕНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЩЕЙ ГОТОВНОСТИ ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Доведение распоряжения на развертывание ПВ СИЗ по полной схеме | «Ч» | «Ч»+0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель ГО НШ ГО (уполномоченный | Доведение распоряжения до организаций на развертывание ПВ СИЗ |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ГО и ЧС) | по полной схеме организует администрация НГО |
| 8 |  | Сбор л/с ПВ СИЗ | «Ч»+10 | «Ч»+1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НШ ГО (уполномоченный по ГО и ЧС) |  |
| 9 |  | Доведение обстановки и постановка задач л/с ПВ СИЗ | «Ч»+1.00 | «Ч»+1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НШ ГО (уполномоченный по ГО и ЧС) Нач. ПВ СИЗ |  |
| 10 |  | Направление на ПВХ (в МУП «ТСБ») автотранспорта и погрузочно-выгрузочной команды для получения имущества | «Ч»+ 0.30* | «Ч»+0.50* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лицо, получающее по доверенности имущество; л/с погрузочно-выгрузочной команды (6-8 чел.) | * Время из расчета получения организациями имущества – согласно графику |
| 10.1 |  | Получение имущества со склада МУП «ТСБ» и погрузка на автотранспорт | «Ч»+ 1.00 | «Ч»+1.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лицо, получающее по доверенности имущество; л/с погрузочно-выгрузочной команды (6-8 чел.) | Время получения организациями имущества – согласно графику |
| 10.2 |  | Доставка полученного имущества на ПВ СИЗ. Выгрузка на место временного складирования (одновременно разложить СИЗ и приборы по группам: для неработающего взрослого населения, для НАСФ, для детей). Оформление документов по | «Ч»+ 1.30* | «Ч»+3.00* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ПВ СИЗ; лицо, получившее по доверенности имущество; л/с погрузочно-выгрузочной команды. | * Время из расчета получения организациями имущества – согласно графику |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | приему завезенного на ПВ СИЗ имущества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 |  | Организация охраны помещений и имущества Постановка (уточнение) задач лицам (органам). обеспечивающим охрану | «Ч»+3.30 | «Ч»+3.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ПВ СИЗ |  |
| 10.4 |  | Проверка готовности ПВ СИЗ к работе путем личного осмотра и приема докладов и информации от ком. звеньев и представителей организации-балансодержателей здания | «Ч»+3.45 | «Ч»+4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ПВ СИЗ |  |
| 10.5 |  | Доклад о готовности ПВ СИЗ к работе | «Ч»+4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ПВ СИЗ |  |
| С ПОЛУЧЕНИЕМ РАСПОРЯЖЕНЯ НА ВЫДАЧУ НАСЕЛЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Уточнение задач, порядка работы ПВ СИЗ и групп. Доведение мер безопасности при работе. | «Ч» | «Ч»+0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ПВ СИЗ Командиры звеньев ПВ СИЗ |  |
| 12 |  | Перемещение необходимого (для первоначального обеспечения выдачи) количество СИЗ с мечта временного складирования в соответствующие помещения (площадки) | «Ч»+0.10 | «Ч»+0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л/с звеньев |  |
| 13 |  | Расстановка л/с постов, полная готовность к выдаче имущества | «Ч»+0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ПВ СИЗ Командиры звеньев |  |
| 14 |  | Регистрация прибывающего населения, приписанного к данному ПВ СИЗ | «Ч»+30 (или с момента прибытия) | До завершения прибытия населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Звено регистрации населения | Учет прибывающего населения – в журнале регистрации |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 15 |  | Определение роста лицевой части СИЗ | «Ч»+30 (или с момента прибытия) | До завершения прибытия населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Звено выдачи СИЗ |  |
| 16 |  | Подготовка СИЗ к использованию | «Ч»+30 (или с момента прибытия) | До завершения прибытия населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Звено подготовки СИЗ к использованию |  |
| 17 |  | Своевременная подача СИЗ в звено выдачи | С началом выдачи | До завершения выдачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Звено разгрузки |  |
| 18 |  | Доклад руководителю ГО организации о завершении работы по выдаче СИЗ. Свертывание ПВ СИЗ (с получением распоряжения на свертывание) | По получению СИЗ населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ПВ СИЗ | Пропускная способность ПВ СИЗ по выдаче СИЗ – 180-200 чел./час |
| 19 |  | Сдача оставшегося имущества или передача на другие объекты. Сдача пустой тары из под СИЗ на ПВХ | По окончании выдачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ком. звена разгрузки СИЗ |  |
| 20 |  | Оформление и представление в администрацию НГО отчета (с приложением ведомостей и накладных) о выданном имуществе | После завершения работ по обеспечению населения СИЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. ПВ СИЗ |  |

Начальник штаба ГО (уполномочены на решение задач в области ГО и ЧС)

Начальник ПВ СИЗ №

- Приложение № 5

- к Плану подготовки

- и работы ПВ СИЗ

Из Плана получения и выдачи СИЗ

Выписка из плана получения имущества гражданской обороны из мобилизационного резерва и выдачи

его населению и нештатным аварийно-спасательным формированиям Новоуральского городского округа.

Раздел 4. Организация выдачи имущества мобрезерва НАСФ и населению с пунктов выдачи СИЗ

| Наим-е организации обеспечивающ. временное хранение имущества ГО, вывезенного с моб. складов, адрес | Адрес пункта выдачи СИЗ и наименование организации, которая его развертывает | Сроки выдачи (начало - окончание) | Наименование имущества ГО, выдаваемого населению |  |  |  |  | Количество человек, получающих СИЗОД и ПВ СИЗ |  |  |  |  | Наименование организаций, получающих имущество ГО моб.резерва для НАСФ | Имущество ГО моб.резерва, выдаваемого НАСФ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГП-5 шт. | ГП-7 шт. | ПДФ-Д шт. | ПДФ-2Ш шт | КЗД-6 шт. | В с е г о | В з р о с л ы е | Дети |  |  |  | ГП-5 шт. | ГП-7 шт. | ДП-5В шт | ВП ХР шт | ИД-1 компл. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 1,5 л. | От 1,5 до 7 лет | От 7 до 17 л. |  |  |  |  |  |  |
| ПВХ № 2 ул. (адрес ПВХ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |

Выписка верна.

Начальник ПВ СИЗ № 				Инициалы Фамилия

М.П.