##### Перечень документов, отрабатываемых
при подготовке учений и тренировок

| № п/п | Наименование документа | КШУ | КУ | ТСУ | ТР | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приказ руководителя организации о проведении учения (тренировки) | + | + | + | + | Начальник отдела ГОЧС |
| 2. | Замысел учения с пояснительной запиской | + | – | – | – | Штаб руководства |
| 3. | План наращивания обстановки | + | – | – | – | Штаб руководства |
| 4. | План практических мероприятий (если проводятся) | + | – | – | – | Штаб руководства |
| 5. | Организационные указания по подготовке к учению (тренировке) — входят в состав приказа о проведении учения (тренировки) | + | + | + | + | Штаб руководства |
| 6. | Схема организации руководства учением (тренировкой) | + | + | + | + | Штаб руководства |
| 7. | Календарный план подготовки учения (тренировки) | + | + | + | + | Штаб руководства |
| 8. | План проведения учения (тренировки) | + | + | + | + | Штаб руководства |
| 9 | Перечень и содержание вводных | + | + | + | + | Штаб руководства |
| 10. | План исследований (если таковые проводятся) | + | + | + | – | Главный инженер |
| 11. | Планы МТО, медицинского обеспечения, организации связи, комендантской службы, имитации | + | + | + | – | Заместители руководителя учения, начальники служб |
| 12. | Частные планы заместителей руководителя учения (помощников, посредников) | + | + | + | + | Замы, пом. руководителя уч., посредники |
| 13. | План рекогносцировки района учения | – | + | + | – | Штаб руководства |
| 14. | Инструкция по мерам безопасности | – | + | + | + | Инженер по технике безопасности |
| 15. | Приказ руководителя ГО организации об итогах проведенного комплексного учения. | + | + | + | + | Начальник отдела ГОЧС |

Содержание документов по учениям по ГО и ЧС

(по всем учениям документы составляются аналогично)

1. Приказ руководителя ГО организации о подготовке и проведении комплексного учения по ГОЧС. Готовится начальником штаба по ГОЧС организации, подписывается  руководителем ГО организации и доводится до исполнителей за 2 месяца до начала проведения учения. Приказ состоит из констатирующей и распорядительной частей.

В констатирующей части приказа необходимо отразить:

- сроки проведения и характер планируемого учения;

- тему учения;

- цели учения для различных групп участников;

- место проведения учения.

В распорядительной части указывается:

- руководитель учения, его заместители, помощники, штаб руководства и посредники при каждой группе участников учений;

- состав участников учений;

- организация управления и связи;

- порядок подготовки к учению руководящего состава организации, штаба ГОЧС, личного  состава НАСФ, остальных рабочих и служащих;

- материально-техническое и медицинское обеспечение учения;

- подготовка используемых в ходе учения имущества и материалов;

- порядок, объем и сроки подготовки района учения (производственных и других помещений, защитных сооружений, объектов учебно-материальной базы, загородной зоны, участков имитации и других сил и средств, выделяемых для этих целей, ответственные исполнители);

- практические мероприятия по повышению устойчивости функционирования организации в условиях ЧС;

- мероприятия по сохранению  муниципальной, частной, государственной и личной собственности в районе учения;

- мероприятия по обеспечению мер безопасности, особенно при работе с техникой, взрывоопасными, химическими и горючими веществами;

- нормы расхода моторесурсов, горючего, смазочных материалов, имитационных средств;

- сроки готовности к учению.

Тема учений и срок проведения определяются руководителем организации по согласованию с органом управления по делам ГОЧС муниципального образования (города, района).

2. Замысел учения разрабатывается, как правило, графически на карте (схеме, плане МО, района) с приложением краткой пояснительной записки, таблиц и необходимых расчетов. При этом на карте (схеме, плане МО, района) отрабатываются:

- тема, учебные цели, время проведения учения, состав участников (привлекаемые органы управления, силы и средства);

- исходная обстановка – пункты управления, районы (места) дислокации (размещения) сил и средств ГО (в зависимости от темы проведения учения) зоны возможных разрушений, маршруты эвакуации, приемные эвакопункты, пункты временного размещения, зоны возможного катастрофического затопления, радиационная, химическая и биологическая обстановка при разрушении (аварии) на потенциально опасных объектах и другие данные, влияющие на отработку учебных вопросов;

- задачи, маршруты выдвижения, рубежи ввода сил и средств для выполнения АСДНР;

- этапы, их наименование и продолжительность, основные учебные вопросы и время на их отработку;

- районы, участки розыгрыша этапов учения;

- нормы расхода моторесурсов и имитационных  средств.

Обстановка, которая не отображается на карте графически, может показываться в таблицах. Она может содержать сведения о чрезвычайной обстановке, данные о численности населения, его обеспеченности средствами индивидуальной защиты, об объемах аварийно–спасательных и других неотложных работ, возможности сил территориальной подсистемы  РСЧС и другие данные. Эти таблицы и другие справочные материалы используются руководством и посредниками для создания обстановки соответствующей замыслу учения и позволяют объективно оценивать состояние готовности территориальных, и объектовых звеньев по реагированию на ЧС. В пояснительной записке к замыслу учения обычно указываются  состав участников учения и их задачи, общая (исходная) обстановка  порядок проведения учения (наименование этапов, продолжительность по оперативному и астрономическому времени), частная обстановка, учебные вопросы и порядок их отработки, практические мероприятия, исследуемые вопросы,   организация руководства учением, порядок проведения разбора.

Замысел подписывается начальником штаба руководства учения, за 1.5-1.0 месяц до начала учения, согласовывается с вышестоящим городским (территориальным) органом управления ГОЧС  и утверждается руководителем учения.

3. План наращивания обстановки  составляется в виде таблицы в которой указываются: время доведения, номер вводной (содержание), кто вручает (объявляет), приложение (в котором указывается способ доведения  вводной)

4. План практических мероприятий составляется в произвольной форме, подписывает его начальник штаба ГОЧС организации, утверждает руководитель учения.

5. Организационные указания по подготовке к учению – могут разрабатываться отдельно, или входят в состав приказа  о проведении учения.

Организационные указания разрабатываются в соответствии с замыслом и календарным планом подготовки учения и доводятся до обучаемых в части, их касающейся, не позднее одного месяца до начала учения после принятия решения по основным вопросам подготовки и проведения учения, с тем, чтобы предоставить исполнителям больше времени для целеустремленной и своевременной подготовки к учению. Обычно организационные указания разрабатываются после проведения рекогносцировки районов (мест, объектов) учения.

В организационных указаниях определяются:

- тема учения и время его проведения;

- состав руководства учением и привлекаемых органов управления, сил и средств ГО и РСЧС;

- порядок проведения тактико - специальных учений, если они проводятся в рамках командно-штабного учения;

- перечень и цели практических мероприятий;

- задачи по подготовке к учению;

- порядок обеспечения мер безопасности и другие вопросы, исходя из особенностей региона;

- форма одежды для участников учения.

6. Схема организации руководства учением разрабатывается графически и является рабочим документом штаба руководства. На ней указываются руководитель учения, его заместители, помощники, начальник штаба и штаб руководства, посредники, группы подыгрыша и обеспечения, подготовки разбора, исследования, а также привлекаемые на учение органы управления,  структурные подразделения РСЧС. На схеме отражается также расчет состава руководства, посредников, и состав участников;  с указанием их общего количества, наименования структурных звеньев, от которых выделяется состав руководства и посредников, привлекаются участники учения.

7. Календарный план подготовки учения составляется в произвольной форме, подписывает его начальник штаба ГОЧС организации, утверждает руководитель учения.  Доводится до исполнителей не позднее чем за 1,5 месяца до начала учения. В календарном плане отражается:

- наименование мероприятий;

  - подготовка руководства учением;

  - разработка документов для НАСФ;

  - подготовка рабочих и служащих, не входящих в состав НАСФ;

  - мероприятия по материально-техническому и медицинскому обеспечению учения;

  - подготовка объектов и района учений;

  - срок исполнения;

  - ответственные исполнители;

  - отметка о выполнении.

Мероприятия расписываются по категориям обучаемых. Для каждой категории должно быть указано изучение мер безопасности при проведении учений.

В целях выработки Плана проведения учения, уточнения элементов и деталей, с учетом характера местности, особенностей организации, ее производственной деятельности и т. д. руководитель учения проводит рекогносцировку, на которую привлекается руководящий состав учения.

8. План проведения учения (с приложением схем, графиков, характеристик зданий и сооружений). Основной учебно-методический документ, определяющий ход учения и последовательность отработки учебных вопросов по этапам. План проведения учения разрабатывается текстуально штабом ГОЧС, утверждается руководителем учения не позднее, чем за месяц и обычно включает:

- исходные данные: тему учения, учебные цели для каждой категории обучаемых, время проведения учения;

- состав участников, привлекаемых на учение;

- замысел учения, в котором отражаются:

- исходная обстановка (положение обучаемых к началу учения);

- группировка сил и места пунктов управления;

- задачи, выполняемые обучаемыми (до формирования          включительно) и соседями;

- районы и участки розыгрыша основных действий;

- этапы учения, их продолжительность, учебные вопросы и время на отработку каждого из них;

- ход учения:

- содержание учебных вопросов, обстановка на определен-      ное время и ее имитация;

- порядок и содержание работы руководителя учения, его заместителей, помощников и посредников;

- ожидаемые действия обучаемых при отработке каждого учебного вопроса;

- время окончания учения;

- мероприятия, выполняемые после общего сигнала «Отбой»;

- время, место и порядок проведения учения.

При представлении на утверждение руководителю учения к Плану прилагаются все разработанные учебно-методические документы.

Дополнительно к плану проведения учения может разрабатываться График проведения учения.

9. Перечень и содержание вводных составляется в текстовом виде, содержит: Номер вводной, время на какое вводится вводная, конкретное произошедшее событие с параметрическими данными, метеоусловия и дополнительные сведения.

10. План исследований по вопросам устойчивости работы объекта в ЧС разрабатывается заместителем  руководителя  учения по инженерно-техническому обеспечению совместно со штабом руководства на основе программ исследований, разработанных исследовательскими группами и утверждается руководителем учения.  В плане определяются  основные  цели,  порядок, сроки и методы проведения исследований.

План исследований разрабатывается текстуально. В нем указываются:

- тема учения;

- вопросы исследований;

- состав исследовательских групп и их задачи;

- порядок  изучения  каждого  вопроса и оформления полученных результатов;

- время необходимое на проведение  исследований  и  представления результатов исследований в штаб руководства.

- На основании  полученных в ходе учения данных формулируются общие выводы и практические рекомендации. О его результатах составляется отчет, который в 2-х месячный срок представляется начальнику ГО, по указанию которого проводилось опытно-исследовательское учение.  В  отчете указываются:

- тема учения и сроки его проведения;

- состав участников;

- основные показатели по действиям обучаемых;

- степень выполнения учебных целей, качество отработки вопросов;

- проведенные  мероприятия  по  повышению  устойчивости  объекта, практические работы  которые  способствовали решению вопросов социально-экономического развития предприятия;

- положительные  стороны  и  основные недостатки в подготовке сил объекта, предварительные результаты исследований;

- общие выводы и предложения.

11. Планы обеспечения комплексного учения:

11.1. План рекогносцировки - в нем отражается:

  - цель рекогносцировки;

  - состав рекогносцировочной группы;

  - выделяемый автотранспорт;

  - время рекогносцировки;

  - порядок проведения.

11.2. План имитации  - включает практические мероприятия,  позволяющие  создать  обстановку приближенную к той,  которая может возникнуть реально в результате аварии,  катастрофы, стихийного бедствия или применения противником современных средств поражения. Он готовится помощником руководителя по имитации с участием соответствующих служб  текстуально или графически (на плане или схеме организации) и утверждается руководителем учения. В нем указываются:

- объекты и конкретные места, вид, метод и время имитации;

- силы и средства, выделяемые для этого;

- ответственные лица по каждому объекту;

- средства связи с помощником по имитации и сигналы управления;

- меры по охране мест имитации и обеспечению безопасности.

На схеме обозначаются места пожаров, разрушений, аварий на коммунально-энергетических сетях, разливов АХОВ (аварийно химически опасных веществ),  нахождения «пораженных» и их количество, состояние защитных сооружений, проездов и проходов.

Имитация должна соответствовать  обстановке  и  Плану  проведения учения.  Отдельные элементы, особенно второстепенные, могут дополнятся средствами обозначения (знаками,  указателями). "Пострадавших" обозначают статисты.  Каждый из них обязан иметь имитационный талон, в котором указывается характер и степень ранения (поражения).  На  участках, где  отрабатывается спасение людей с верхних этажей,  горящих и задымленных зданий используются манекены.

11.3. План материально-технического обеспечения разрабатывается заместителем руководителя учения совместно с соответствующими  службами.  В нем предусматривается  создание  таких условий,  которые обеспечили бы полную и глубокую отработку всех учебных вопросов. Для этого необходимо:

- обеспечить формирования и всех участников учения техникой, имуществом, материальными средствами;

- организовать питание и снабжение участников  учения  предметами первой необходимости;

- обеспечить заправку автотранспорта и другой техники, привлекаемой на учение горючими и смазочными материалами.

11.4. План медицинского обеспечения разрабатывается медицинской службой. В нем предусматриваются все мероприятия по  оказанию  медицинской помощи участникам учения, выделяемые для этого силы и средства, и указываются лица ответственные за каждое мероприятие.

11.5. План организации связи разрабатывается  штабом  руководства  совместно со службой  связи  и  оповещения в виде схем радио- и проводной связи, оповещения и графика работы подвижных средств связи с необходимыми расчетами сил и средств.  К плану связи прилагаются  радиоданные, таблица позывных должностных лиц,  таблица сигналов и  другие  рабочие документы.

11.6. План комендантской службы разрабатывается штабом руководства совместно со службой охраны в целях обеспечения общего порядка и соблюдения необходимых  мер  безопасности  в ходе учения,  могут привлекаться формирования службы охраны общественного порядка.

Комендантская служба  организуется на всей территории района учения, особенно на СЭП (сборном эвакуационном пункте),  районах размещения сил и средств,  на маршрутах передвижения,  на участках проведения спасательных работ и в других местах,  где будут действовать участники учения.

12. Частные планы заместителей руководителя учения и посредников разрабатываются текстуально или схематически. В них должно быть указано:

- тема учения, учебные цели для соответствующих категорий обучаемых;

- состав НАСФ,  количество рабочих и служащих, привлекаемых для отработки отдельных вопросов;

- этапы учения, их продолжительность, ученые вопросы;

- общая обстановка;

- организация связи, пункты управления;

- ход учения, исходя из общего плана:

  - обстановка, на фоне которой отрабатываются учебные вопросы, время, планируемое для этого;

  - порядок и способы наращивания обстановки;

- целесообразные (ожидаемые)  решения  командиров и действия различных категорий обучаемых.

Здесь же  (в виде приложения) приводятся необходимые расчеты, справочные данные,  сигналы управления, сроки представления докладов и другие справочные сведения, необходимые конкретному заместителю или посреднику.

13. План рекогносцировки района учения разрабатывается текстуально (на карте, схеме). В нём отражаются:

- цель рекогносцировки,

- состав рекогносцировочной группы,

- место, время и порядок проведения рекогносцировки,

- вопросы, подлежащие решению,

- порядок перемещения рекогносцировочной группы.

В ходе рекогносцировки уточняются замысел учения, последовательность отработки учебных вопросов, объем, места и время проведения практических мероприятий, порядок их подготовки, уточняются вопросы управления, оцениваются возможности средств связи и оповещения, проводится изучение и анализ планирующих и других документов по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организуется заслушивание соответствующих должностных лиц по подготовке к учению, определяются места размещения штаба руководства, пунктов управления обучаемых органов управления и сил, решаются другие вопросы.

По результатам рекогносцировки руководитель учения дает указания по дальнейшей разработке материалов учения с учетом уточненных в ходе рекогносцировки исходных данных.

14. Инструкция по мерам безопасности разрабатывается для участников комплексного учения по категориям, в зависимости от вопросов, которые будут они будут отрабатывать. Предназначена для того, чтобы уберечь участников от потерь и травм.

15 Приказ руководителя ГО организации об итогах проведенного комплексного учения по ГОЧС. Готовится начальником штаба по ГОЧС организации, подписывается  руководителем ГО организации и начальником штаба по ГОЧС и доводится до исполнителей. В приказе дается краткий анализ и оценка проведенного учения, отмечаются недостатки и положительные моменты. Назначаются ответственные за устранение вскрывшихся недостатков, устанавливаются сроки их устранения. Определяются лица для поощрения и способ поощрения.